## Gantt_Demo
id | proyecto | fase | tarea | prioridad | inicio | fin | avance_planificado | avance | desviacion_avance | responsable | hito | predecesoras | enlace | linea_base_inicio | linea_base_fin | ruta_critica | atraso_dias | estado | estado_orden | semaforo_estado
1 | PROYECTO COMPLETO | INICIO | Acta de inicio y kick-off | Media | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 100 | 100 | 0 | PM / Supervisión | FALSE |  |  | 2026-05-04 | 2026-05-04 | No | 0 | Completado | 6 | Verde
2 | PROYECTO COMPLETO | INICIO | Levantamiento de alcance y entregables | Alta | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 100 | 90 | 10 | PM / Contratista | FALSE | 1 |  | 2026-05-04 | 2026-05-06 | Sí | 1 | Crítico | 1 | Rojo
3 | PROYECTO COMPLETO | INGENIERÍA | Revisión de planos IFC / diseño | Alta | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 100 | 75 | 25 | Ingeniería | FALSE | 2 |  | 2026-05-07 | 2026-05-13 | Sí | 2 | Crítico | 1 | Rojo
4 | PROYECTO COMPLETO | PROCURA | Compra y logística de materiales críticos | Muy Alta | 2026-05-08 | 2026-05-20 | 100 | 55 | 45 | Procura / Contratista | FALSE | 3 |  | 2026-05-08 | 2026-05-20 | Sí | 6 | Crítico | 1 | Rojo
5 | PROYECTO COMPLETO | OBRA CIVIL | Replanteo topográfico | Media | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 100 | 100 | 0 | Topografía | FALSE | 3 |  | 2026-05-11 | 2026-05-12 | No | 0 | Completado | 6 | Verde
6 | PROYECTO COMPLETO | OBRA CIVIL | Excavación de fundaciones | Alta | 2026-05-13 | 2026-05-18 | 100 | 80 | 20 | Obra civil | FALSE | 5 |  | 2026-05-13 | 2026-05-18 | Sí | 2 | Crítico | 1 | Rojo
7 | PROYECTO COMPLETO | OBRA CIVIL | Armado de acero y formaleta | Alta | 2026-05-19 | 2026-05-24 | 33 | 35 | -2 | Obra civil | FALSE | 6 |  | 2026-05-19 | 2026-05-24 | Sí | 0 | En ejecución | 4 | Azul
8 | PROYECTO COMPLETO | OBRA CIVIL | Colado de concreto en pedestales | Muy Alta | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 0 | 0 | 0 | Obra civil | FALSE | 7 |  | 2026-05-25 | 2026-05-26 | Sí | 0 | No iniciado | 5 | Gris claro
9 | PROYECTO COMPLETO | OBRA CIVIL | Fin de obras civiles | Alta | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 | 0 | 0 | PM / Supervisión | TRUE | 8 |  | 2026-05-27 | 2026-05-27 | Sí | 0 | No iniciado | 5 | Gris claro
10 | PROYECTO COMPLETO | MONTAJE ELECTROMECÁNICO | Montaje de estructuras metálicas | Alta | 2026-05-28 | 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | Montaje | FALSE | 9 |  | 2026-05-28 | 2026-06-03 | Sí | 0 | No iniciado | 5 | Gris claro
11 | PROYECTO COMPLETO | MONTAJE ELECTROMECÁNICO | Instalación de equipos principales | Muy Alta | 2026-06-04 | 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | Montaje / Subestaciones | FALSE | 10 |  | 2026-06-04 | 2026-06-10 | Sí | 0 | No iniciado | 5 | Gris claro
12 | PROYECTO COMPLETO | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | Pruebas eléctricas y control/protección | Muy Alta | 2026-06-11 | 2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | Pruebas / Protecciones | FALSE | 11 |  | 2026-06-11 | 2026-06-14 | Sí | 0 | No iniciado | 5 | Gris claro
13 | PROYECTO COMPLETO | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | Energización / puesta en servicio | Muy Alta | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | PM / Operación | TRUE | 12 |  | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Sí | 0 | No iniciado | 5 | Gris claro