## Cronograma
responsable | id | fase | tarea | hito | inicio | fin | avance | predecesoras | enlace | prioridad
Walter Guerrero | 1 | Inicio | Acta de inicio y kick-off | FALSE | lunes, 4 de mayo de 2026 | lunes, 4 de mayo de 2026 | 100 |  |  | Media
Planificación | 2 | Inicio | Levantamiento de alcance y entregables | FALSE | lunes, 4 de mayo de 2026 | miércoles, 6 de mayo de 2026 | 80 | 1 |  | Alta
Ingeniería | 3 | Ingeniería | Revisión de planos IFC / diseño | FALSE | jueves, 7 de mayo de 2026 | miércoles, 13 de mayo de 2026 | 55 | 2 |  | Alta
Procura | 4 | Procura | Compra y logística de materiales críticos | FALSE | viernes, 8 de mayo de 2026 | miércoles, 20 de mayo de 2026 | 35 | 2 |  | Muy Alta
Obra civil | 5 | Obra Civil | Replanteo topográfico | FALSE | lunes, 11 de mayo de 2026 | martes, 12 de mayo de 2026 | 100 | 3 |  | Media
Obra civil | 6 | Obra Civil | Excavación de fundaciones | FALSE | miércoles, 13 de mayo de 2026 | lunes, 18 de mayo de 2026 | 60 | 5 |  | Alta
Obra civil | 7 | Obra Civil | Armado de acero y formaleta | FALSE | martes, 19 de mayo de 2026 | domingo, 24 de mayo de 2026 | 35 | 6 |  | Alta
Obra civil | 8 | Obra Civil | Colado de concreto en pedestales | FALSE | lunes, 25 de mayo de 2026 | martes, 26 de mayo de 2026 | 0 | 7 |  | Muy Alta
Obra civil | 9 | Obra Civil | Fin de obras civiles | TRUE | miércoles, 27 de mayo de 2026 | miércoles, 27 de mayo de 2026 | 0 | 8 |  | Alta
Montaje | 10 | Montaje Electromecánico | Montaje de estructuras metálicas | FALSE | jueves, 28 de mayo de 2026 | miércoles, 3 de junio de 2026 | 0 | 9 |  | Alta
Montaje | 11 | Montaje Electromecánico | Instalación de equipos principales | FALSE | jueves, 4 de junio de 2026 | miércoles, 10 de junio de 2026 | 0 | 10 |  | Muy Alta
Pruebas | 12 | Pruebas y Puesta en Servicio | Pruebas eléctricas y control/protección | FALSE | jueves, 11 de junio de 2026 | domingo, 14 de junio de 2026 | 0 | 11 |  | Muy Alta
PMO | 13 | Pruebas y Puesta en Servicio | Cierre documental y as-built | FALSE | viernes, 12 de junio de 2026 | lunes, 15 de junio de 2026 | 0 | 10 |  | Media
PMO | 14 | Pruebas y Puesta en Servicio | Puesta en servicio / hito final | TRUE | lunes, 15 de junio de 2026 | lunes, 15 de junio de 2026 | 0 | 12¦13 |  | Muy Alta